## Sheet1
继续教育学院开学前后主要工作安排（8月22日——9月15日）
序号 | 时间 | 主要内容 | 负责人 | 主要参与人员
1 | 2013-08-22 | 参加校党委专题读书会扩大会议 | 宋斌、吴汉龙
2 | 8月23-25日 | 建筑检测人员考试 | 张绣望 | 罗美青
3 | 8月26-27日 | 校重点学科建设会议 | 宋斌
4 | 8月26-30日 | 省三监领导干部高级研修班举行 | 宋斌、张绣望 | 林春风、郑军、王成
5 | 2013-08-27 | 参加校教学研讨会 | 田国庆
6 | 2013-08-29 | 参加校学生管理工作研讨会 | 田国庆、吴汉龙
7 | 2013-08-30 | 党建工作考核评估自评材料完成 | 宋斌 | 吴汉龙、张仲杰
8 | 8月30日-9月5日 | 函授班上课 | 田国庆 | 郑政宝、吕春芳
9 | 8月22日-9月5日 | 11号楼学生公寓维修改造跟进 | 吴汉龙 | 郑军
10 | 8月22日-9月5日 | 9号楼维修改造跟进 | 宋斌 | 张仲杰、王成
11 | 8月22日-9月5日 | 新老生学费催缴工作 | 宋斌 | 张仲杰、各班主任
12 | 8月22日-9月6日 | 开学初各类教学准备 | 田国庆 | 黄超钢、张瑞风、俞伦伦
13 | 8月22日-9月6日 | 新实验室建设与老机房维护 | 田国庆 | 葛振强
14 | 2013-08-29 | 各办公室办公用品配备及窗帘布清洗 | 张仲杰 | 王成
15 | 2013-08-29 | 函授学生开课前教室检查、教学设备检修及相关物品准备 | 田国庆 | 王成、葛振强
16 | 8月30日-9月8日 | 函授班学生报到及教师、教室、教材、课表的落实、教学检查和考试组织 | 田国庆 | 郑政宝、吕春芳、俞伦伦
17 | 8月30日-9月6日 | 脱产新老生开课前教师、教室、教材、课表的落实和教学检查 | 田国庆
18 | 9月8日前 | 自考教材征订工作 | 田国庆 | 黄超钢、俞伦伦、吕春芳
19 | 8月30日前 | 成人高考报名电子照片等数据收集、核实及归类 | 张绣望 | 吴杨铠
20 | 9月1日-9月5日 | 新生一卡通制作 | 张仲杰
21 | 9月1日-9月5日 | 新生报到准备工作 | 宋斌 | 学院全体教工、分团委学生会
22 | 9月5日-9月15日 | 成人高考报名确认工作 | 张绣望 | 汪建年、吴杨铠、曹玲玲
23 | 9月初 | 秀水衔接学校委托考试 | 黄超钢 | 吕春芳、俞伦伦
24 | 9月初 | 暑期社会实践总结汇报 | 吴汉龙 | 郑军
25 | 9月初 | 学院开学的总体宣传及9号楼宣传环境布置 | 吴汉龙 | 郑军
26 | 2013-09-07 | 新生报到 | 宋斌 | 学院全体教工、分团委学生会
27 | 9月8日-10日 | 新生入学教育、新生体检等 | 宋斌 | 全体教工
28 | 9月10日前 | 建筑设计主考专业审批报告 | 宋斌 | 田国庆、黄超钢等
29 | 2013-09-10 | 学期工作计划 | 宋斌 | 田国庆、张绣望、吴汉龙、院办
30 | 9月10日-9月15日 | 分团委、学生会学生骨干纳新 | 吴汉龙 | 郑军、赵梦娜、各班主任
31 | 2013-09-13 | 老生返校报到 | 吴汉龙 | 办公室、班主任
32 | 9月15日前 | 党的群众路线教育实践活动 | 宋斌 | 吴汉龙
33 | 2013-09-15 | 新聘教工人事相关工作 | 宋斌 | 张仲杰
34 | 2013-08-30 | 现有培训项目的跟进 | 张绣望 | 林春风
35 | 8月-9月 | 自考报名工作 | 张绣望 | 汪建年、吴杨铠、曹玲玲
36 | 9月 | 培训宣传资料准备及培训计划的制定 | 张绣望 | 林春风
37 | 9月 | 政府补贴项目的跟进 | 张绣望 | 林春风